江苏师范大学科文学院

校园东南围挡果林景观苗木栽种施工项目

（项目编号：2026G0407）

磋

商

文

件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

2026年3月26日

- 第一章 磋商邀请书

- 参照《中华人民共和国政府采购法》，现对该项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

- 一、磋商文件

- 1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

- 2.磋商文件的澄清

- 投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面形式（须加盖单位公章）送达我院集中采购中心，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到集中采购中心邮箱（kwxyjzcg@126.com）。集中采购中心将以书面形式或通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。

- 3.磋商文件的修改

- 3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

- 3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学科文学院网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

- 3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学科文学院网站”公告。

- 4. 通知

- 对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学科文学院网站”发布公告，请投标人自行关注。

- 5.投标人资格条件

1）具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）具有市政工程施工总承包三级及以上资质。

4）具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

5）具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

6）不接受联合体投标。

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

6.承包方式：包工包料。产生的垃圾、渣土负责清运出校。

7.付款方式：

7.1本工程无预付款；

7.2工程施工完毕，经竣工验收合格后，收到承包人合规发票后支付合同金额的80%；

7.3第二次验收 （养护期满一年后验收）合格，且在一年养护期间，未出现所栽种苗木因死亡或者因长势不佳无养护价值而更换情况，后付至结算审计金额的100%；

8.项目预算：不高于人民币23万元。

9.现场勘查：

本项目不集中勘查现场，投标人可自行安排现场考察，费用自理。投标人应充分查勘现场，施工所用材料需结合现场尺寸确定，符合消防规范。施工期间的安全问题，包括施工安全和消防安全，均由中标方负责。院方现场对接联系人：陈老师，联系方式：13685195273，进校门需按学院要求提前一天报备。

10.工期：总施工工期不超过 15 日历天，自报，自采购人下达开工指令之日起计算；遇不可抗力因素工期需书面报备采购人，经采购人确认后可顺延，否则中标人须承担工期延误责任。

11.质量要求：质量要求合格，符合《园林绿化工程施工及验收规范》等国家及行业现行标准，所有子项目一次性验收合格，满足劳动实践、校园绿化及休闲使用功能。

## 12.施工地点：科文学院校园东南围挡内河道东侧绿化种植作业（详情见公告附件）。

13.采购方式：竞争性磋商；本项目无二次报价环节，仅就施工方案、施工工艺等进行磋商。

14.资金情况：自筹，已落实。

- 二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

- 1. 投标文件的语言和计量单位

- 1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

- 1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2投标文件的组成及相关要求

- 为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件要求制作。

- 3.投标内容填写说明

- 3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

- 3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

- 3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

- 4.投标文件的编制

- 投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；投标文件有格式要求的（具体格式见“第三章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

4.1资格审查符合性审查材料索引表。

4.2投标函（原件封于投标文件正本中）。

4.3授权委托书（原件封于投标文件正本中）。

4.4承诺书（原件封于投标文件正本中）。

4.5无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）。

4.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用查询截图）。

4.7企业营业执照复印件、企业安全生产许可证复印件。

4.8企业资质证书复印件（投标人资格条件中对其有要求时须提供，否则无须提供）。

4.9投标人财务状况良好，提供：

（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人2024年财务审计报告复印件。

4.10拟派项目负责人的个人二代身份证复印件，投标代表个人二代身份证复印件。

4.11计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况。

4.12投标报价单，具体要求见“本文件第四章：（七）投标报价一览表（按招标人规定格式填写）。

4.13投标综合说明书：包括但不限于施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施等。

4.14投标人业绩一览表、相关业绩复印件。

4.15磋商文件要求的其它材料及投标人认为需要提供的其它材料。

- 5.投标报价

5.1投标人应充分查勘现场，所报价格为满足本项目使用需求的全部费用。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

5.3本项目采用固定全费用单价方式。

5.4中标单位须做好现场的成品保护，施工后对破坏的道路、地面及其他设施进行修复，修复道路、地面所用材料、颜色与原道路和地面一致，费用包含在投标报价中。

5.5施工产生的垃圾要清理干净，运出校园，费用包含在投标报价中。

5.6固定全费用单价报价应包含人工、材料、苗木、机械、工具、运输、耗材、施工中破坏的成品修复、垃圾外运及处置、养护期内的养护（含施肥、土壤改良、除草、浇水、修剪、防虫、冬季保护等保证苗木成活的措施）、养护期结束后（或者养护期间）对发包人相关人员的后期养护培训、税费、管理费、利润和承担的风险等可能发生的一切费用。

5.7施工使用水电费用由校方承担，投标报价时不计取。

5.8本工程材料风险约定：招标范围内所有苗木花草、材料价格结算时均不再调整。

5.9发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，安全文明施工费不单独核算，由投标单位投标报价时自行考虑。

5.10报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，单位为元，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

- 7.投标要求

- 7.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

- 7.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

- 7.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

- 7.4以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 7.5最低投标价不能作为成交的保证。

- 8.转包、分包

- 8.1按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包，禁止中标单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

- 9.投标保证金及标书费

- 9.1本项目不收取投标保证金。

- 9.2标书费金额及缴纳方式见“磋商公告”。

- 10.投标文件的有效期

- 10.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

- 10.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 11.投标文件的签署及其他规定

- 11.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 11.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

- 11.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编制目录及页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

- 11.4 投标文件一式4份，其中正本1份，副本3份。

- 11.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

- 11.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

- 11.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 三、投标文件的递交

- 1.投标文件的密封及标记

- 1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式4份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

1.3须另外单独密封一份投标函（用信封或文件袋封装），以便唱标时使用。密封袋封面应注明投标人名称及“唱标时启封”字样；密封袋封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。

- 2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

- 3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

- 四、开标评标

- 1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

- 2.开标

- 2.1开标由集中采购中心统一组织，投标人应准时参加开标。

- 2.2开标时，投标代表、项目负责人或施工现场技术人员须到开标现场参加开标。

- 3.磋商

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

- 4.评标

由我院集中采购中心负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

- 五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

- 2.采购人拒绝投标的权利

- 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学科文学院网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到集中采购中心领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

- 4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我院参与招投标活动。

- 六、询问和质疑

- 1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人学院采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学科文学院有关监督部门投诉。

- 七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

- 八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字或印章的。

2.未按磋商文件/磋商公告要求按时、足额缴纳相关费用的。

3.未按磋商文件规定编制投标文件，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

5.投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

6.投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

7.投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

8.明显不符合技术规范、技术标准的要求。

9.投标报价超过磋商文件规定的招标控制价的。

10.不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

11.改变磋商文件提供的工程量清单中的特征描述、计量单位、工程数量。

12.改变磋商文件规定的暂估价格、暂列金额或不可竞争费用的。

13.投标文件提出了不能满足磋商文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

14.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

15.经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

16.未按磋商文件要求递交相关证明材料的。

17.未按要求提供单独密封投标函的。

18.从项目开标之日前3年起算，投标人存在严重失信行为的。

19.投标人未通过资格审查符合性审查的。

第二章  项目概况及施工要求

- 一、项目基本信息

1. 项目名称：江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工项目

2. 项目地点：科文学院校园东南围挡内

3. 施工范围：东南围挡内河道东侧绿化种植作业。

- 二、项目核心施工内容及技术要求

- 河道以东（约7万㎡）地块。种植柿子树10棵、大樱桃树32棵、枇杷树54棵、梨树41棵、石榴树80棵、杏树80棵、结果桑树14棵，树下播种二月兰约6200㎡，以及林间步汀约338米（规格型号见磋商文件及采购公告附件）。

乔木、花灌木、花草种植按园林绿化规范播种、挖穴、施肥、定植，做好支撑与浇水养护；按园林绿化三级养护标准养护。

- 三、施工单位现场作业要求

1. 人员配置：配备专职项目负责人 1 名、专业技术员1 名、专职安全员 1 名，足额配置绿化施工、设施搭建等专业施工班组，所有人员全程驻场，明确岗位职责，保障施工效率与现场管控。

2. 机具要求：自备旋耕机、小型挖掘机、运输车辆、测量仪、夯实机具、绿化种植工具等，所有机具运行状态良好，满足各工序施工及工期要求。

3. 材料要求：所有苗木、花卉需为优质壮苗，无病虫害、无破损，乔木、花灌木规格符合设计要求成活率100%，草本花卉种子发芽率≥90%； 苗木运输过程中做好防护，防止损伤、变形，按现场规划区域堆放，避免占用施工通道。

4. 施工场地要求花草种植区域，需整平、翻松土壤，清楚建筑垃圾、杂草根茎，做到土粒均匀、表层无硬块，达到种植相关标准。

5. 现场保护与外运：施工过程中保护围挡本体、原有水泥地面及周边设施，严禁随意破坏，若造成损伤由施工单位全权承担修复及赔偿责任；清理的石块、建筑垃圾、杂草等杂物及时外运，运费、处置费由施工单位承担；不得在现场随意堆放，做到工完场清；绿化区域种植后按相关规定做好苗木支撑与成品保护。

6. 安全与文明施工：建立健全现场安全管理制度，专职安全员全程巡查，每日开展岗前安全交底；机械作业由持证人员操作，作业范围内禁止人员停留；临时用电符合规范，电线架空布置，配电箱设置防雨罩和漏电保护器；施工人员佩戴安全帽、防滑鞋等劳保用品，严禁酒后、穿拖鞋作业；控制施工扬尘（采取洒水、覆盖等措施）、噪声（避开校园教学时段），施工废水、废渣按环保要求处理，不污染周边环境。

- 四、质量验收要求：

1. 本项目实行工序验收 + 分项验收 + 竣工验收三级验收制，每道工序完成后施工单位和监理单位自检合格，报甲方复检，合格后方可进入下一道工序；分项工程完工后组织专项验收，所有分项验收合格后开展整体竣工验收，验收不合格的，施工单位需在甲方要求时限内无偿整改，直至达标，整改工期不计入合同工期。

2. 资料验收：施工单位需提交完整的竣工资料，包括施工方案、工序验收记录、苗木、花卉种子进场验收记录等，资料需规范、完整、可追溯。

- 五、质保及售后服务要求

1. 项目整体竣工验收合格后，施工单位提供1年养护期，按园林绿化三级养护标准养护。

2. 绿化区域养护期内苗木成活率低于95% 时，施工单位需在7日内完成补植，补植苗木规格不低于原种植标准。

六、其他要求

1. 施工单位进场前需对东南、西北围挡现场进行实地踏勘，核实施工范围、地形、周边环境等，踏勘费用自理，投标报价视为已充分考虑现场所有施工因素及风险；

2. 施工过程中，甲方有权对施工质量、进度、安全文明施工进行全程监督检查，施工单位需无条件配合，对甲方提出的整改要求需在规定时间内落实到位；

3. 本项目严禁转包、分包，一经发现，甲方有权立即终止合作，施工单位需承担由此造成的一切经济损失；

4. 施工单位需制定专项施工进度计划，明确各工序起止时间及节点目标，报甲方备案，严格按计划推进施工，定期向甲方汇报施工进度；

5. 施工过程中做好施工日志记录，详细记录每日施工内容、人员、机具、材料使用及现场情况，竣工验收时提交甲方备案。

注：文中所称“甲方”“发包人”即为本项目采购人，“乙方”“施工单位”“承包人”即为本项目中标人。

第三章 拟签订的合同文本

江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工合同

项目名称：江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工

发 包 人：江苏师范大学科文学院

承 包 人：

发包人： 江苏师范大学科文学院

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，发包人、承包人双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就发包人委托承包人进行江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工项目 （采购编号：       ）施工达成一致意见，特签订本合同。

第一条：工程概况

1.工程名称：江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工

2.工程地点：江苏师范大学科文学院（徐州市贾汪科教创新区学院路1号）

第二条：施工范围及要求

河道以东（约7万㎡）地块。种植柿子树10棵、大樱桃树32棵、枇杷树54棵、梨树41棵、石榴树80棵、杏树80棵、结果桑树14棵，树下播种二月兰约6200㎡，以及林间步汀约338米（规格型号见磋商文件及磋商公告附件）。

乔木、花灌木、花草种植按园林绿化规范播种、挖穴、施肥、定植，做好支撑与浇水养护；按园林绿化三级养护标准养护。

具体施工内容见“江苏师范大学科文学院校园东南围挡果林景观苗木栽种施工项目需求书”

## 第三条：施工方式

本工程由承包人以包工、包料的形式进行施工。

## 第四条：工期

1.工期：开工日期以发包人书面通知为准,工期   日历天。 在一次通过竣工验收情况下，不计承包人通知发包人验收后等待发包人验收的时间；如一次竣工验收不通过，需再次进行竣工验收，则以再次竣工验收通过之日作为竣工日期；以此类推。

2.关于工期延误的相关约定：如遇下列情况，承包人须在发生签证事由2日内书面通知监理（发包人），并经监理（如有）和发包人、承包人代表签证，工期可相应顺延，否则视为承包人放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因发包人原因影响工程施工进度，如未按时交出场地；发包人增加施工内容并确实对施工带来工期影响；发包人变更设计并确实对施工带来工期影响等。

（2）不可抗力因素。

（3）因上述2项导致的工期延误，工期视情况可相应顺延，承包人不得提出因工期顺延的任何其他补偿或索赔费用的申请。

第五条：工程质量

1.工程质量合格，验收标准按招标文件要求及行业规范执行。

2.为确保工程质量，发包人视情况，认为必要时可以在苗木进场前，到苗木基地进行选苗，承包人需积极配合，因此产生的发包人的食宿、差旅费等用由发包人承担。

## 第六条：工程价款、合同价格形式及付款方式

（一）合同总价款为人民币       元（大写_人民币        ）。

关于合同价款说明：

1.投标报价中包含人工、材料、苗木、机械、工具、运输、耗材、施工中破坏的成品修复、垃圾外运及处置、养护期内的养护（含施肥、土壤改良、除草、浇水、修剪、防虫、冬季保护等保证苗木成活的措施）、养护期结束后（或者养护期间）对发包人相关人员的后期养护培训、税费、管理费、利润和承担的风险等可能发生的一切费用。

2.承包人须做好现场的成品保护，施工后对施工破坏的路面、护坡、河岸、草坪、地下管网及其他设施等进行修复，修复路面所用材料、颜色与原路面一致，补植草坪应与原品种一致，成品保护费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

4.施工期间产生的垃圾、养护期间更换下来的苗木（如有）及产生的垃圾要清理干净，由承包人运出校园处置，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

5.施工使用水、电费用由发包人承担，投标报价时不计取，如在投标时已经计取，在结算时相应扣除。

发包人负责提供电源，电源由承包人从指定接入点接入施工现场。电源从指定接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费等，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备购置费等，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

6.本工程材料等风险约定：对于法律法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行（如因施工单位原因导致工程延期，在延期期间出现规费、税金调增现象，则不予调整；出现调减现象，则相应调减）；招标范围内人工费、材料费、机械费等其他价格结算时不再调整。

7.工程实施过程中发生的变更、发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件按变更或者现场签证确定。

8.工程结算时，工程量按发承包方在合同约定的应予以计量且实际完成的工程量确定，但是在实际施工中，在设计文件没有发生变更或者没有签证的情况下，因施工自身原因导致苗木栽种面积增加，在结算时费用不予增加。

（二）合同价格形式：固定单价合同。

（三）付款方式：

1.本工程无预付款；

2.工程施工完毕，经竣工验收合格后，收到承包人合规发票后支付合同金额的80%；

3.第二次验收 （养护期满一年后验收）合格，且在一年养护期间，未出现所栽种苗木因死亡或者因长势不佳无养护价值而更换情况，后付至结算审计金额的100%；

4.付款前，承包人应向发包人提交同等金额的合规发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担违约责任。

5.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。

## 第七条：验收标准

1.工程质量必须达到合格（验收标准按招标文件要求及行业规范执行。承包人认为招标文件中的施工技术要求与相关规范无不符或者相违背，承包人后期不可因此作为苗木不成活或者增加费用理由；在工程实施中，如果承包人认为须高于招标文件中要求方能保证苗木成活，按照相关标准实施，结算时费用不予增加）。

2.承包人提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

3.工程验收分为两次，分别为竣工验收、养护期满一年验收。

第一次验收（竣工验收）：工程完工后，承包人就苗木品种、数量、规格等符合设计文件或者变更、签证文件，施工符合相关规范，苗木无观感上的死株等内容进行自检，自检合格后形成自检合格报告，自检合格报告提交监理（如有）或者发包人代表，监理（如有）或者发包人代表组织初验，初验合格后签署同意竣工验收意见，发包人于接到监理或者发包人代表同意竣工验收文件十日内组织相关人员进行竣工验收。

验收标准：完成设计文件及变更、签证内容；苗木品种、数量、规格等符合设计文件或者变更、签证文件，施工符合相关规范，苗木无观感上的死株；施工过程资料完整；竣工图绘制完成。

验收时，对施工资料及现场进行查看，质量合格，由参验各方签署竣工验收证明。

第二次验收（养护期满一年验收）：在竣工验收合格之日起进入养护期，养护期间，承包人对其栽种的出现死亡的苗木及长势差无养护价值的苗木进行更换（更换后的苗木的品种同原品种、规格等同设计文件或者变更、签证文件要求，更换下来的苗木由承包人自行运出校园），养护期满一年，对养护情况（包括浇水、施肥、除草、防虫、苗木长势情况等）进行自检，自检合格后形成自检合格报告提交发包人代表，发包人收到承包人自检报告后十日内组织相关人员进行养护期满一年验收。

验收标准：苗木无观感上的死株（苗木成活率达到100%），长势良好、无病虫害。

验收时，进行现场查看，质量合格，由参验各方签署养护期满一年验收证明。

4.养护期结束后需对发包人相关人员进行养护培训（根据实际情况，培训也可根据苗木开花、结果、施肥、浇水、土壤改良、防虫、修剪等季节性特点在养护期间陆续进行）。

5.苗木成活率达到100%。

## 第八条：养护期

- 1.本工程苗木养护期为12月，从本工程施工完成合同约定的全部内容且竣工验收合格之日起计算。

- 2.养护期内，凡因承包人施工造成的质量问题，自承包人接到发包人通知之日起7日内，应无条件予以养护，苗木不成活的应及时更换。否则，发包人有权另派施工队伍进行更换、养护，因此产生的一切费用在工程款中扣除，同时发包人另外按照承包人应予养护或者更换相应部分的投标报价的2倍（或者发包人另派其他施工队伍更换、养护所此产生的费用的2倍，二者取高者）扣除违约金，超过工程款的部分，发包人有权向承包人追偿。

3.养护期间的养护义务由承包人承担，养护期满所栽种苗木养护义务移交发包人。

## 第九条：双方及监理义务

1.发包人义务

（1）委派     （联系方式：      ）作为发包人现场代表负责对工程建设进行全面管理。

（2）向承包人提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由发包人承担；发包人向承包人提供校园现有水电接驳点，接驳点以后由承包人负责敷设并承担相应费用）。

2.监理人义务（如有）：     （联系方式：      ）

监理人的监理权限：见监理合同，但监理人向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包人书面同意。

3.承包人义务

（1）委派        （联系方式：         ）作为现场代表负责对施工期间的全面管理。

（2）根据甲方招标文件中清单、相关说明及施工要求，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）施工过程中，发包人根据情况，有权增加、调整或者取消招标要求的施工内容，承包人需根据发包人要求调整施工内容，不得拒绝。承包人须在发包人通知后24小时内响应，否则按工期延误处理，且不得因此主张工期延长或费用增加。

（4）按相关安全法规进行安全施工，遵守发包人施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现因施工安全措施不到位或者施工中造成双方及第三方安全事故，由承包人自行承担全部责任。

（5）工程交付发包人前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由承包人自费予以修复并按合同约定交付发包人，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（6）承包人应确保工程质量达到验收标准。隐蔽工程覆盖前48小时承包人应书面通知发包人验收，未经验收擅自覆盖的，发包人有权要求剥离检查且费用由承包人承担。

（7）对于已经进场的标的物，如发生第三方权益纠纷由承包人承担一切责任，发包人不承担任何责任。

（8）承包人应按时足额支付农民工工资。

## 第十条：违约责任

1.发包人未能按本合同约定进行竣工验收的，由发包人承担工程保管及风险责任。

2.发包人逾期付款的，导致施工无法进行，承包人应书面报监理及发包人批准后暂停施工。

3.工程质量达不到约定标准，由承包人应自费返工直至达到验收标准，并按合同总价款的3%支付违约金；若返工导致工期延误，承包人应另行承担每日合同价款千分之五的逾期违约金。

4.承包人应向发包人支付的违约金，由发包人在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。

5.因承包人原因导致工期延误，乙方按照合同价款的千分之五/天标准向发包人支付违约金；在不解除合同的情况下，该项违约金总额不超过合同价款的20%；因承包人原因导致工期延误导致解除合同，按照第十条相关约定执行。

6.承包人在施工过程中损坏预制桩或其他校园设施的，除恢复原状外，应按修复费用的3倍向发包人支付惩罚性赔偿金。

6.因一方违约，守约方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由违约方承担。

## 第十一条：转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

## 第十二条：合同终止

1.因解除而终止

（1）由于承包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行（承包人无发包人认可的正当理由在合同约定的开工日期，或者发包人要求进场10日内不进场或者无正当理由工期延后合同约定的工期15日）；或者承包人在收到发包人要求其纠正违约的通知（如承包人进场的材料或施工工艺等要求不符合发包人的采购要求，经发包人通知整改，承包人拒不整改的等）后仍不纠正其违约行为；或者承包人拒绝发包人增减或者调整相关施工内容，等相关情况。则发包人有权向承包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达承包人时生效，解除合同后，承包人按照合同金额的30%向发包人缴纳违约金，且发包人不对承包人已经完成的工程量进行结算和付款，且已经完成的施工内容所有权归发包人，由此产生的一切损失由承包人承担。

（2）由于发包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果承包人认为本合同已无必要继续履行或发包人在收到承包人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则承包人有权向发包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达发包人时生效，发包人应向承包人支付双方确认已完成工作量的款项。

（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2.有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；

（2）本合同经各方协商一致而终止；

（3）法律法规规定终止的其他情形。

## 第十三条：关于变更、签证的相关约定

所有变更或签证须经发包人书面批准并加盖公章后方可实施，承包人未经书面同意擅自施工的变更内容不予结算。

1.对于变更或者签证，结算时对应的单价按下列规定调整

①投标书已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

②投标书已有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行；

③投标书中没有适用或类似的综合单价，在竣工结算审计时由审计单位按照相关计价办法确定综合单价，计算时按本工程的下浮比率同比例下浮，本工程的下浮比率为：（招标控制价－中标价－暂列金额）/（招标控制价－暂列金额）*100%。

2.发包人根据施工现场实际情况，有权增减或调整施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。当调整或者增加工程量时，在调整费用的同时，视调整或者增加工程量情况可以相应顺延合理工期（由发包人签证）。

3.工程量清单项目中特征描述不全的工序，如图集等或是常规工艺必需的工序，应包括在报价中，结算时不调整。

## 第十四条：竣工结算

1.承包人在本工程全部施工内容完成，竣工验收合格后28日内提交竣工结算资料。承包人提交竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书中应有完整的结算资料（变更、签证等应有详细编号）。在造价咨询单位审计过程中，发包人不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负）。结算资料包含内容详见发包人的《竣工结算管理办法》。

承包人提供的竣工资料及竣工图应真实有效与工程实际相符，如有不符，发包人有权让承包方重新整理，直至与实际相符。否则发包人将不予接收承包人报送的竣工结算申请和相关资料。

2.竣工结算审核

发包人竣工结算审核期限：在双方无争议的情况下，自收到承包人完整且符合发包人要求的结算资料6个月内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。结算审计完成后，承包人放弃对结算价款之外的任何款项的权利主张。

3.工程结算审计按下列规定支付审计费用：

承包人应认真编制竣工结算报告，不得高估冒算。承包人在递交结算审计资料时，均需作出审减率不超过 5%的审计承诺；审减率超过 5%， 在向施工单位付款前按下列标准扣减审计费： 1.建设工程项目净审减率超过 10%（含 10%）的，向施工单位支付工程款时按净审减额的 10%扣减审计费； 2.建设工程项目净审减率在 5%～10%之间的（含 5%），向施工单位支付工程款时按净审减额的 5%扣减审计费； 3.建设工程项目净审减率在 5%以内的，无需扣减审计费。

## 第十五条：适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

## 第十六条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

## 第十七条 ：合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：

1.本合同及附件

2.招标采购文件。

3.承包人提交的投标书。

4.承包人投标书的其他资料及承诺。

5. 形成合同的其他有关文件。

6.发包人书面确认的工程变更单、签证单。

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

## 第十八条：其他

1.本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。

4.本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。

承包人：

（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：

地  址：

电  话：

开户银行：

账  号：

日  期：      年   月   日

发包人：江苏师范大学科文学院（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会统一信用代码证号：523200005092002406

地  址：江苏省徐州市潘安湖科教创新区学院路1号

电  话：0516-68161102

开户银行：中国银行股份有限公司徐州师大支行（中行师大支行）

账  号：510558223412

日  期：      年   月   日

日  期：      年   月   日

合同附件一：

农民工工资支付承诺

致：江苏师范大学科文学院

根据《中华人民共和国民法典》及《保障农民工工资支付条例》等规定，我方现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、我方是本工程范围内农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。

二、我方承诺按时按规支付农民工工资。

三、我方承诺所支付的农民工工资直接发放到农民工本人。

四、按照“总包负总责”的原则，若发生农民工因工资事宜上访事件，我方第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我方先行支付。

五、如发生农民工工资上访事件，在我方没有能力及时支付农民工工资的情况下，为切实保障农民工合法权益，我方愿意向学院提交农民工清单确认表，经学院审核后，由学院直接支付给我方确认的农民工或农民工代表，学院直接支付给农民工或农民工代表的款项视为已付项目工程款，在项目工程款支付时扣除相应款项。同时每发生一次上述事件，视为我方违约，视情节严重程度，我方接受学院扣除10%～50%的工程总款作为违约金，由学院直接在工程款支付时扣除。

承诺方：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

第四章    投标文件格式

投标人提交文件须知：

1．磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章磋商邀请书 二、投标文件4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担.

- 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- （一）、投标函（为了便于开标，请将投标函另外密封一份并单独提交，详细要求见第一章 磋商邀请书 三、投标文件的递交）

投标函

江苏师范大学科文学院：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，为此：

报价人民币（大写）               元（￥           元）

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺如中标保证在接到开工通知后，在规定的时间内开工,工期2026年  月  日前施工完成，并保证在约定工期内完成本项目招标范围的全部工程,工程质量达到              ； 养护期为         年。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本3份。

4.项目负责人：             ，联系方式           ；项目负责人完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违反《中华人民共和国政府采购法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

（三）承诺书

致江苏师范大学科文学院：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（四）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（五）计划投入的主要施工机械设备清单

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号 品牌 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）主要施工人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

（七）投标报价一览表

| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柿子 | 地径11-12厘米，高度400-500厘米 | 株 | 10 |  |  |  |
| 2 | 大樱桃 | 地径8-9厘米，高度200-250厘米 | 株 | 32 |  |  |  |
| 3 | 枇杷 | 地径8-9厘米，高度150-200厘米 | 株 | 54 |  |  |  |
| 4 | 梨树 | 地径8-9厘米，高度200-250厘米 | 株 | 41 |  |  |  |
| 5 | 果石榴 | 地径8-9厘米，高度180-200厘米 | 株 | 80 |  |  |  |
| 6 | 杏树 | 地径8-9厘米，高度200-250厘米 | 株 | 80 |  |  |  |
| 7 | 桑树 | 地径11-12厘米，高度400-500厘米 | 株 | 14 |  |  |  |
| 8 | 林下种植 | 二月兰（籽播、林下） | 平方米 | 5300 |  |  |  |
| 9 | 石板汀步 | 砾石填缝，宽2米 | 米 | 338 |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价中包含人工、材料、苗木、机械、工具、运输、耗材、施工中破坏的成品修复、垃圾外运及处置、养护期内的养护（含施肥、土壤改良、除草、浇水、修剪、防虫、冬季保护等保证苗木成活的措施）、养护期结束后（或者养护期间）对发包人相关人员的后期养护培训、税费、管理费、利润和承担的风险等可能发生的一切费用。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字）：

日期：      年    月   日

（八）投标综合说明书

包括但不限于施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施等。格式自拟，加盖公章。

（九）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：       （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（十）投标人业绩一览表

江苏师范大学科文学院：

根据已获取的                 （工程名称）磋商文件中的要求，现将符合磋商文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（十一）资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 信用查询截图 |  |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |  |
| 7 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 8 | 企业资质证书及安全生产许可证 | 投标人资格条件中对此有要求时须提供，否则无须提供 |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

（十二）评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 各磋商人价格得分=最低磋商价格（即磋商人中的最低评审价格）÷各磋商人评审价格×40；结果计算小数点后保留两位。 |  |
| 2 | 投标人实力（5分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得4-5分，良得2-3分，其它2分以下。 |  |
| 3 | 企业业绩 （4分） | 企业业绩：投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期为2023年3月1日以后合同内容为与本项目相同或类似项目，响应文件中提供业绩合同、竣工验收报告（验收单）、中标（成交）通知书（须同时具备，否则无效），时间以签订合同时间为准，每份得1分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
| 4 | 施工组织设计方案（20分） | 施工组织设计方案科学、合理、有针对性，包括但不限于总体施工方案、进度及保证措施等，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得18-20分，良得15-17分，一般得12-14分，其它的12分以下。 |  |
| 5 | 施工机械与施工队伍 （15分） | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员等）劳动力和机械设备安排科学合理；优得13-15分，良得10-12分，一般得7-9分，其它的7分以下。 |  |
| 6 | 安全文明施工和工程质量保证措施（13分） | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性；优得11-13分，良得8-10分，一般得5-7分，其它的5分以下。 |  |
| 7 | 工期（3分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得3分，良得2分，一般得1分。 |  |

评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 各磋商人价格得分=最低磋商价格（即磋商人中的最低评审价格）÷各磋商人评审价格×40；结果计算小数点后保留两位。 | 40 |
| 2 | 投标人实力（5分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得4-5分，良得2-3分，其它2分以下。 | 5 |
| 3 | 企业业绩 （4分） | 企业业绩：投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期为2023年3月1日以后合同内容为与本项目相同或类似项目，响应文件中提供业绩合同、竣工验收报告（验收单）、中标（成交）通知书（须同时具备，否则无效），时间以签订合同时间为准，每份得1分，本项最高得4分，最低得0分。 | 4 |
| 4 | 施工组织设计方案（20分） | 施工组织设计方案科学、合理、有针对性，包括但不限于总体施工方案、进度及保证措施等，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得18-20分，良得15-17分，一般得12-14分，其它的12分以下。 | 20 |
| 5 | 施工机械与施工队伍 （15分） | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员等）劳动力和机械设备安排科学合理；优得13-15分，良得10-12分，一般得7-9分，其它的7分以下。 | 15 |
| 6 | 安全文明施工和工程质量保证措施（13分） | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性；优得11-13分，良得8-10分，一般得5-7分，其它的5分以下。 | 13 |
| 7 | 工期（3分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |

注：总分最高者为成交候选人；最高分相同时，价格分高者优先。