询价文件：2026G0205江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工项目

现就江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工项目进行询价采购，欢迎符合资质要求的投标人前来竞标，具体情况如下：

- 1.项目名称：江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工项目。

- 2.项目编号：2026G0205

- 3.投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有园林绿化工程施工三级及以上资质；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）符合法律、行政法规规定的其他条件；

（4）企业营业执照处于有效期；

（5）近三年企业无违法记录，无安全责任事故；

（6）不接受联合体投标；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

4.采购内容与要求：

4.1 项目地点：江苏师范大学科文学院校园内指定区域

4.2 施工范围：涵盖香樟、女贞、雪松等常绿树种共计132棵（树木具体规格见报价单）栽植和 4 棵胸径 35cm 的香樟树（ 1 棵清理出校园、 3 棵移植到指定位置）栽植的基础养护及现场清理，种植穴开挖、定植固定、水肥管理、垃圾清运等全流程作业。

4.3 质量标准：符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）及《城市绿化和园林绿地用植物材料》（CJ/T 24），整体景观效果达标，一次性验收合格 。

4.4施工要求

（一）前期准备

（1） 现场勘察：施工前 3 天，施工单位需联合采购人复测种植区域，明确苗木定位、种植穴尺寸，标记地下管线（水电、燃气等）位置，避免施工破坏。

（2） 材料准备：提前备好合格换填种植土（囤放到指定位置）、支撑材料（防腐木、钢管、软质垫层）、浇水设备等。

（3） 人员与机具：配备 1 名专职项目负责人、2 名绿化技术员、1 名安全员，组建 3 个专业施工班组（起运组、栽植组、养护组）；自备树木运输车、吊车、挖掘机、铁锹、卷尺、水平仪等机具，确保性能良好。

（二）苗木卸车

卸车规范：使用宽≥10cm 的软质吊带吊装，严禁钢丝绳直接捆绑树干；按 “随到随栽” 原则卸车，避免苗木长时间堆放（堆放时间不超过 24 小时），暂存时需浇水保湿。

（三）栽植施工

（1）种植穴开挖：开挖尺寸比土球大 30—50cm、深 10—20cm，底部铺设 10cm 厚碎石垫层（增强排水），中层填充山红土，表层覆盖疏松种植土。

（2）定植要求：苗木放入种植穴后，调整主干垂直度（偏差≤5°），种植深度与原生长地土痕平齐（不得过深或过浅）；回填土分层夯实，每层夯实度≥85%，避免根系悬空。

（3）支撑固定：胸径30cm以下的乔木木杆支撑，胸径30cm以上的乔木采用钢管支撑，支撑材料高度为树干高度的 1/3-1/2，与树干接触处包裹 5cm 厚软质垫层（防止磨损树皮）；支撑点需牢固，确保苗木无歪斜风险。

（4）浇水养护：定植后 2 小时内浇灌定根水，采用 “慢灌、透灌” 方式，确保水分渗透至土球底部；后续 3 天内每天补水 1 次，7 天后根据土壤墒情调整（保持土壤湿润但不积水），同时喷洒叶面水（早晚各 1 次），减少枝叶蒸腾失水。

（四）现场清理与后期养护

（1）现场清理：栽植完成后 24 小时内，清理种植区域的包装材料（草绳、无纺布）、施工垃圾（碎石、残土）、机具设备，做到 “工完场清”，恢复场地整洁。

（2）后期养护：施工单位提供1年养护期，其间需做好水肥管理，定植1个月后施1次缓释肥（氮磷钾比例 1:1:1）；雨季及时排水防涝；病虫害防治：每周巡查1次，发现蚜虫、红蜘蛛等病虫害，采用低毒农药（如吡虫啉）防治，严禁使用高毒农药。

4.5安全责任与文明施工

（1）安全责任：建立现场安全管理制度，设置警示标识（如 “绿化施工，注意安全”），施工人员佩戴安全帽、防滑鞋；机械作业时设专人指挥，避免碰撞校园设施、行人；若发生安全事故，由施工单位承担全部责任及赔偿

（2）文明施工：控制施工噪音（白天≤70 分贝，避免教学时段集中作业），洒水降尘（每天至少 2 次）；运输车辆加盖篷布，避免泥土遗撒污染校园道路。

4.6质量验收要求

（1）工序验收：种植穴开挖、定植、支撑固定等关键工序，施工单位和监理预验收合格后报采购人复检，合格方可进入下一道工序；

（2）竣工验收：施工完成后，采购人组织现场验收，树形完整性、现场清理情况，同步审核竣工资料（施工工序报验记录）。

4.7质保及售后服务要求

项目竣工验收合格后，施工单位提供1年质保期，质保期内若出现水盆变形、回填土空洞、树木歪斜等因施工质量导致的问题，施工单位在接到采购人通知后 24 小时内派人到场处理，无偿进行整改，确保项目使用功能正常。

4.8其他要求

（1）投标人必须充分勘查现场实际情况，自行考虑材料运输及堆放、施工时间的限制、临时场地、二次搬运等情况的影响，踏勘现场后视为投标人对现场情况有充分了解，所有现场可以预见的施工费用在投标报价中予以考虑，结算时不得增加与上述有关的费用。

（2）投标人应提前勘查现场，充分了解其施工环境、工地位置及任何其他足以影响工程价格及工期的情况，招标人对现有的施工环境条件将不增加投入，请投标人自行考虑并计入投标价。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自行承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

（3）施工过程中，采购人有权对施工质量、进度、安全文明施工进行全程监督检查，施工单位需无条件配合，并及时落实采购人提出的整改要求。

（4）投标人须做好现场的成品保护，施工后对施工破坏的路面、护坡、河岸、草坪、地下管网及其他设施等进行修复，修复路面所用材料、颜色应与原路面一致，补植草坪应与原品种一致。成品保护费用不单独报价，费用由承包人结合施工经验考虑在综合报价中。

（5）本项目不集中勘查现场，投标人可自行安排现场考察，费用自理。投标人应充分查勘现场，施工所用材料需结合现场尺寸确定，并符合消防规范。施工期间的安全问题，包括施工安全和消防安全，均由中标方负责。院方现场对接联系人：赵老师，联系方式：13685195273。进校门需按学院要求提前一天报备。

附件：树木支撑做法详图

5.报价说明

（1）投标报价应包含所涉及工程的人工、材料、设备运输、管理费、利润、税收、验收、垃圾清运、辅材等全部费用。本项目投标报价应包含完成本项目所载明的所有内容所需的全部费用。本项目无二次报价，一次报价即最终报价，投标人一经提交不可更改。

（2）施工用水、用电由采购人免费提供。

- 6.投标人须提供以下响应材料：

（1）委托代理人身份证复印件、法定代表人授权书；

（2）营业执照复印件；

（3）承诺书及无重大违法记录的书面声明；

（4）服务方案（包括但不限于安全与质量保障措施、配送方案、人员配置等）；

（5）报价单；

以上材料均加盖投标人公章，装订成册，同投标报价单一并密封报送（装订材料提供3份，密封1个文件袋中）。

7.项目预算（最高限价）：不高于人民币150000元

8.工期：总施工工期10日历天，自采购人向成交供应商下达开工令之日起计算；遇雨天等不可抗力因素，需书面报备采购人并经确认后，工期可顺延。

9.付款方式

本工程无预付款，工程施工完毕并经竣工验收合格，收到承包人合格发票后，支付至合同价款（扣除暂列金）的80%；余款作为养护费在养护期满，无质量问题一次性付清（不计息）。

10.成交办法：总价最低者成交。

11.项目报价一览表

- 江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工项目报价单

| 序号 | 栽植品种 | 规格 | 数量 （棵） | 单价 （元/棵） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香樟 | 胸径40cm | 12 |  |  |  |
| 2 | 香樟 | 胸径26cm | 45 |  |  |  |
| 3 | 雪松 | 高度8m | 17 |  |  |  |
| 4 | 雪松 | 高度10m | 28 |  |  |  |
| 5 | 高杆女贞 | 胸径22cm | 30 |  |  |  |
| 6 | 香樟 | 胸径35cm | 4 |  |  | 移植3棵清理1棵 |
| 总价合计 |  |  |  | 小写：¥ ，大写：人民币 。 |  |  |
| 工期 |  |  |  | 10日历天 |  |  |

（1）报价包括含投标报价应包含所涉及工程的人工、材料、设备运输、管理费、利润、税收、验收、垃圾清运、辅材等全部费用。

- （2）响应文件于请于2026年3月26日15:30前加盖公章密封寄送至科文学院潘安湖校区行政楼238房间，当日以电话方式通知第一成交候选人。

公司名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

12．联系方式：

联系地址：江苏省徐州市潘安湖科教创新区学院路1号行政楼238室

邮政编码：221132

电话：（0516）68161076

联 系 人：白老师

江苏师范大学科文学院集中采购中心

2026年3月23日

附件：

(一)法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

（二）承诺书

致江苏师范大学科文学院：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下：

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（三）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（四）营业执照复印件

（五）服务方案（包括但不限于安全与质量保障措施、配送方案、人员配置等）。

（六）拟定合同文本

江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工项目合同

甲方： 江苏师范大学科文学院

乙方：

- 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律规定，甲乙双方按照平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经协商一致，就江苏师范大学科文学院常绿树种栽种施工工程相关事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。

- 工程内容及施工要求

工程内容：涵盖香樟、女贞、雪松等常绿树种共计132棵（树木具体规格见附件）栽植和4棵胸径35的香樟树（一棵清理除校园、3棵移植到指定位置）栽植的，基础养护及现场清理，种植穴开挖、定植固定、水肥管理、垃圾清运等全流程作业。

施工要求：

（一）前期准备

1. 现场勘察：施工前 3 天，施工单位需联合甲方复测种植区域，明确苗木定位、种植穴尺寸，标记地下管线（水电、燃气等）位置，避免施工破坏。

2. 材料准备：提前备好合格换填种植土（囤放到指定位置）、支撑材料（防腐木、钢管、软质垫层）、浇水设备等。

3. 人员与机具：配备 1 名专职项目负责人、2 名绿化技术员、1 名安全员，组建 3 个专业施工班组（起运组、栽植组、养护组）；自备树木运输车、吊车、挖掘机、铁锹、卷尺、水平仪等机具，确保性能良好。

（二）苗木卸车

卸车规范：使用宽≥10cm 的软质吊带吊装，严禁钢丝绳直接捆绑树干；按 “随到随栽” 原则卸车，避免苗木长时间堆放（堆放时间不超过 24 小时），暂存时需浇水保湿。

（三）栽植施工

1.种植穴开挖：开挖尺寸比土球大 30～50cm、深 10～20cm，底部铺设 10cm 厚碎石垫层（增强排水），中层填充山红土，表层覆盖疏松种植土。

2.定植要求：苗木放入种植穴后，调整主干垂直度（偏差≤5°），种植深度与原生长地土痕平齐（不得过深或过浅）；回填土分层夯实，每层夯实度≥85%，避免根系悬空。

3.支撑固定：胸径30cm以下的乔木木杆支撑，胸径30cm以上的乔木采用钢管支撑，支撑材料高度为树干高度的 1/3-1/2，与树干接触处包裹 5cm 厚软质垫层（防止磨损树皮）；支撑点需牢固，确保苗木无歪斜风险。

4. 浇水养护：定植后 2 小时内浇灌定根水，采用 “慢灌、透灌” 方式，确保水分渗透至土球底部；后续 3 天内每天补水 1 次，7 天后根据土壤墒情调整（保持土壤湿润但不积水），同时喷洒叶面水（早晚各 1 次），减少枝叶蒸腾失水。

（四）现场清理与后期养护

1. 现场清理：栽植完成后 24 小时内，清理种植区域的包装材料（草绳、无纺布）、施工垃圾（碎石、残土）、机具设备，做到 “工完场清”，恢复场地整洁。

2. 后期养护：施工单位提供1年的养护期，期间需做好水肥管理，定植1个月后施1次缓释肥（氮磷钾比例 1:1:1）；雨季及时排水防涝；病虫害防治：每周巡查1次，发现蚜虫、红蜘蛛等病虫害，采用低毒农药（如吡虫啉）防治，严禁使用高毒农药。

（五）质量验收要求

1.工序验收：种植穴开挖、定植、支撑固定等关键工序，施工单位和监理预验收合格后报甲方复检，合格方可进入下一道工序；

2.竣工验收：施工完成后，甲方组织现场验收，检查树形完整性、现场清理情况，同步审核竣工资料（施工工序报验记录）。

（六）其他要求（消防安全）：在施工现场需要使用明火作业的，必须严格执行有关动火管理制度，并配备消防器材，严格按照消防操作规程进行作业。施工现场严禁吸烟。施工人员离开现场时，必须将用完的各种火种（火柴、打火机等）放入指定的安全地点。施工人员不得私自乱拉乱接临时电线。

二、合同价款及合同价格形式

1.合同总价款为人民币（大写）：

（小写）：￥        元。

2.合同价格形式：固定总价合同。

3.最终费用按照固定总价合同计算，一次包死（因采购人增减项目除外，即甲方要求乙方对于附件中标明位置以外的部分进行维修，或者甲方要求乙方进行的其他零星维修予以据实结算；对于附件中标明的位置，如甲方在合同执行过程中要求乙方不予施工，则相应费用予以扣减），报价包含机械、工具、人工、运输、材料、垃圾外运及处置、施工中损坏成品的修复、税金、管理费、利润等所有费用。如需对工程范围、内容、工期、价款等进行变更，任何一方均应以书面形式提出变更申请。乙方提出变更的，应说明变更原因及费用、工期影响，甲方应在收到变更申请后5个工作日内书面答复。甲方同意变更的，双方应签署书面变更确认单，作为合同附件。变更费用及工期调整以双方确认的变更单为结算依据。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程内容或增加费用。

4.施工使用水、电费用由甲方承担。

甲方负责提供电源，电源由乙方从指定接入点接入施工现场。电源从指定接入点至施工用电设备线路的安装由乙方负责实施，安装费、线路、设备购置费等由乙方承担，此项费用不单列清单报价，费用由乙方结合施工经验，已综合考虑在其他投标报价中。

甲方负责提供水源，由乙方从指定接入点接入施工现场，水源从指定接入点至施工用水现场管路的安装由乙方负责实施，其安装费、管材、设备购置费等由乙方承担，此项费用不单列清单报价，费用由乙方结合施工经验，已综合考虑在其他投标报价中。

5.施工期间产生的垃圾由乙方运出校园处置，此项费用不单列清单报价，费用由乙方结合施工经验，已综合考虑在其他投标报价中。

- 合同价款的支付及质保期

- 本工程无预付款，工程施工完毕并经竣工验收合格，收到承包人合格发票且乙方已提供全部农民工工资支付完毕的证明材料后，支付至合同价款的80%；余款养护期满无质量问题一次性付清（无息）。如承包人无法提供合格发票，发包人有权拒绝支付工程款，由承包人承担因此造成的一切责任。

2.合同约定的乙方应承担的违约金及各项费用，甲方有权从工程款中直接扣除。

3.养护期：栽种完成后1年为养护期。

养护期内如出现工程质量问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后2日内到场并在合理期限内完成修复。乙方逾期未修复或修复不合格的，甲方有权自行或委托第三方修复，所需费用由乙方承担，并可从应付工程款中扣除。质保期内的维修不影响质保期的起算和终止。

四、合同工期

计划开工日期：2026 年     月     日。

计划竣工日期：2026 年     月     日。

##### 总工期：       日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

五、双方代表及职责

1.甲方代表

姓名：       联系方式：

职责：代表甲方行使权利和履行义务，主持开展施工协调工作。

2.乙方派驻的项目经理

姓名：      联系方式：

职责：全权代理乙方对本工程进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。处理与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予以认可。乙方项目经理需每日在施工现场履职，如需离开需提前【1】天向甲方代表书面请假并指定临时负责人，经甲方代表同意后方可离开。

六、成品、半成品保护和工程照管

1.乙方须做好现场的成品保护，对施工过程中所造成的管道及线路损坏，由乙方负责复原，费用包含在合同价款中。若乙方拒绝修复，甲方有权安排其他施工单位修复，所需费用从乙方工程款中扣除。

七、合同履行过程中的安全约定

1.乙方负责在需要的时间和地点，提供和维护灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。费用包含在合同价款中。

2.施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任和由此产生的费用全部由乙方承担。乙方负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部乙方及第三方人员的安全。因施工导致或者安全防护不到位导致的乙方人员及其分包单位雇工或第三方人员的伤亡赔偿或补偿责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3.乙方违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由乙方自行承担。

4.因乙方未履行上述义务给甲方造成损失及财产损失的，乙方应承担全部的赔偿责任。

八、违约责任

1.本工程要求按合同工期竣工交付使用，不得拖延。乙方如不能按合同约定工期完成，每延误一天，甲方按合同价款的千分之五扣除工期延误违约金。竣工验收时，达不到合同约定的工程质量标准，除必须整改至询价文件要求标准外，按一次验收不合格计，乙方承担合同总价的30%的违约金，同时整改期间所需工期计算在总工期内，如超出合同总工期，按上款有关方法进行索赔。同时甲方保留进一步索赔的权利。

2.如果乙方在下列任何一方面违约，甲方有权解除合同并不再对乙方已施工完工程量进行结算，乙方承担因此造成的一切损失；同时乙方还应向甲方承担合同总价款30%的违约金。

（1） 拒绝或不遵照甲方要求整改有缺陷的工程，或整改不力的；

（2） 乙方无正当理由停工；

（3） 乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务。甲方解除合同后，乙方应在甲方指定期限内完成已完工程的移交、现场清理、资料提交等工作。乙方应配合甲方对现场进行接管，移交工程资料、竣工图纸、相关证件等。甲方有权对乙方已完工程进行核查、结算。乙方未按要求移交或清理的，甲方可自行处理，所需费用由乙方承担，并可从应付工程款中扣除。

3.因乙方违约，甲方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由乙方承担。且甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除。

4.本合同履行期间，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与甲方无关。

以上违约责任已明确，本合同未明确约定的违约行为所造成的损失，违约方应按实际经济损失向守约方进行赔偿。

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是否继续履行本合同。

十、合同的附件、转让和修改

1.合同双方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知对方，双方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

2.本合同附件作为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给任何第三方，或允许第三方以任何形式实际承继本工程。

十一、合同争议的解决

1.因本合同引起与本合同有关的一切争端，双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可将争议提交工程所在地人民法院诉讼。

2.起诉期间，除争议的部分外，本合同其他部分仍应继续履行。

十二、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律法规办理。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：523200005092002406     组织机构代码：

地址：江苏省徐州市潘安湖科教创新     地址：

区学院路1号

开户银行：中国银行股份有限公司       开户银行：

徐州师大支行

账号：510558223412                        账号：

年    月     日                       年      月       日

附件：1.农民工工资支付承诺

致：江苏师范大学科文学院

根据《中华人民共和国劳动合同法》及《保障农民工工资支付条例》等规定，我方现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、我方是本工程范围内农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。

二、我方承诺按时按规支付农民工工资。

三、我方承诺所支付的农民工工资直接发放到农民工本人。

四、按照“总包负总责”的原则，若发生农民工因工资事宜上访事件，我方第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我方先行支付。

五、如发生农民工工资上访事件，在我方没有能力及时支付农民工工资的情况下，为切实保障农民工合法权益，我方愿意向学院提交农民工清单确认表，经学院审核后，由学院直接支付给我方确认的农民工或农民工代表，学院直接支付给农民工或农民工代表的款项视为已付项目工程款，在项目工程款支付时扣除相应款项。同时每发生一次上述事件，视为我方违约，发生一般上访事件（未造成恶劣社会影响）的，扣除10%工程总款；发生群体性上访或造成恶劣社会影响的，视情节严重程度，由我方接受学院扣除10%—50%的工程总款作为违约金，由学院直接在工程款支付时扣除。

承诺方：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

2.询价文件；