江苏师范大学科文学院校园西北围挡后期工程项目

施工合同

项目名称：江苏师范大学科文学院校园西北围挡后期工程

发 包 人：江苏师范大学科文学院

承 包 人：

发包人： 江苏师范大学科文学院

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，发包人、承包人双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就发包人委托承包人进行江苏师范大学科文学院校园西北围挡后期工程项目 （采购编号：   ）施工达成一致意见，特签订本合同。

第一条：工程概况

1.工程名称：江苏师范大学科文学院校园西北围挡后期工程

2.工程地点：江苏师范大学科文学院（徐州市贾汪科教创新区学院路1号）

第二条：施工范围及要求

- 西北围挡内微景观施工：

- 1.道路及排水工程：完成227㎡混凝土道路铺设（实现园区进门主路与原有内部道路的贯通衔接）、940㎡水泥砖园路铺设、1940㎡碎石路面铺设；同步完成甘薯地块周边排水明沟建设，解决场地排水问题。

- 2.景观及附属配套工程：打造“科文菁圃”“芳甸莳光”两大主题园区小型微景观，建设内容包括花拱门3座、铁线莲栅栏20米、月季铁线莲栅栏100米、紫藤拱架21米；集装箱式办公室、工具间、一体式集成卫生间的采购、安装、基础配套、水电接驳、防水防潮处理等全部工作内容。

- 西北围挡暖棚建设施工：

- 在劳动实践基地西北区域建设半坡暖棚1座，建筑面积约900㎡，具体参数为：宽度12m*75m。施工内容包括：半坡暖棚主体钢结构骨架、电动卷膜系统、棚内作业道路建设，含基础浇筑、钢结构制作安装、防腐处理、系统调试等全部工作内容。配套安装工程：暖棚电缆电线、配电箱、卷膜杆、卷被杆等水电配套设施的采购、安装、接线、系统调试等全部工作内容，以及棚内1.5m*75m的作业道路等附属设施。

- 具体施工内容见“作为本合同附件的《江苏师范大学科文学院校园西北围挡后期工程项目需求书”》，承包人已完整查阅、知悉并确认需求书全部内容，同意严格按照需求书要求完成施工，需求书与本合同约定不一致的，以本合同约定为准。

## 第三条：施工方式

本工程由承包人以包工、包料的形式进行施工。

承包人承诺不得将本工程全部转包或违法分包给任何第三方，否则发包人有权要求承包人立即停止违规行为并整改。

## 第四条：工期

1.工期：开工日期以发包人书面通知为准，工期45日历天。 在一次通过竣工验收情况下，不计承包人通知发包人验收后等待发包人验收的时间；如一次竣工验收不通过，需再次进行竣工验收，则以再次竣工验收通过之日作为竣工日期；以此类推。

2.关于工期延误的相关约定：如遇下列情况，承包人须在发生签证事由2日内书面通知监理（发包人），并经监理（如有）和发包人、承包人代表签证，工期可相应顺延，否则视为承包人放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因发包人原因影响工程施工进度，如未按时交出场地；发包人增加施工内容并确实对施工带来工期影响；发包人变更设计并确实对施工带来工期影响等。

（2）不可抗力因素。

（3）因上述2项导致的工期延误，工期视情况可相应顺延，除发包人书面签证同意调整费用外，承包人不得提出因工期顺延的任何其他补偿或索赔费用的申请。

第五条：工程质量

1.工程质量合格，验收标准按招标文件要求及行业规范执行。

2.为确保工程质量，发包人视情况，认为必要时可以在材料进场前，到材料生产基地进行考察，承包人需积极配合，因此产生的发包人的食宿、差旅费等费用由发包人承担。

## 第六条：工程价款、合同价格形式、付款方式及质保期

（一）合同总价款为人民币：   元（大写人民币：   ）。

关于合同价款说明：

1.投标报价中包含人工、材料、机械、工具、运输、耗材、施工中破坏的成品修复、垃圾外运及处置、税费、管理费、利润和承担的风险等可能发生的一切费用。

2.施工期间产生的垃圾要清理干净，由承包人运出校园处置，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

3.施工使用水、电费用由发包人承担，投标报价时不计取，如在投标时已经计取，在结算时相应扣除。 发包人负责提供电源，电源由承包人从指定接入点接入施工现场。电源从指定接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费等，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。 发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备购置费等，此项费用不单列报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其它投标报价中。

4.本工程材料等风险约定：对于法律法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行（如因施工单位原因导致工程延期，在延期期间出现规费、税金调增现象，则不予调整；出现调减现象，则相应调减）；招标范围内人工费、材料费、机械费等其他价格结算时不再调整。

5.工程实施过程中发生的变更、发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件按变更或者现场签证确定。

6.工程结算时，工程量按发承包方在合同约定的应予以计量且实际完成的工程量确定，但是在实际施工中，在设计文件没有发生变更或者没有签证的情况下，因施工自身原因导致施工工程量增加，在结算时费用不予增加。

（二）合同价格形式：固定单价合同。

（三）付款方式：

1.工程无预付款；

2. 工程施工完毕并经竣工验收合格，收到承包人合格发票后，支付至合同价款（扣除暂列金，如有）的70%；结算审计后，付至结算价款的97%；余款作为质保金在质保期满，无质量问题一次性付清（不计息）；

3.付款前，承包人应向发包人提交同等金额的合规发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担违约责任。

4.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。

（四）质保期

本工程质保期为【2】年，自工程竣工验收合格之日起算，质保期内出现承包人原因导致的质量问题，承包人应在接到发包人通知后24小时内到场免费维修。

## 第七条：验收标准

工程质量必须达到合格。

验收标准：完成设计文件及变更、签证内容；质量标准符合设计文件或变更、签证文件，施工符合相关规范，施工过程资料完整；竣工图绘制完成。承包人提交书面竣工验收申请后，发包人应在【28】个工作日内组织验收。验收时，对施工资料及现场进行查看，质量合格，由参验各方签署竣工验收证明。若验收不合格，发包人应一次性书面提出全部整改要求，承包人应在发包人要求的期限内完成整改并重新提交验收申请，整改期间计入承包人工期，按工期逾期条款计算违约金。发包人逾期未组织验收且未书面提出异议的，视为工程验收合格。

## 第八条：双方及监理义务

1.发包人义务

（1）委派      （联系方式：     ）作为发包人现场代表负责对工程建设进行全面管理。

（2）向承包人提供现有施工场地及现有场内运输道路，发包人无义务对场地、道路进行额外改造以满足承包人施工需求；同时提供施工用水、用电接驳点（水电费由发包人承担，接驳点至施工区域的管线敷设、设备采购安装及相关费用均由承包人自行承担）。

2.监理人义务（如有）：  （联系方式：   ）

监理人的监理权限：见监理合同，但监理人向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包人书面同意。

3.承包人义务

（1）委派   （联系方式：  ）作为现场代表负责对施工期间的全面管理。

（2）根据甲方招标文件中清单、相关说明及施工要求，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）施工过程中，发包人根据情况，有权增加、调整或者取消招标要求的施工内容，承包人需根据发包人要求调整施工内容，不得拒绝。承包人须在发包人通知后24小时内响应，否则按工期延误处理。是否调整费用、顺延工期均以发包人书面签证确认为准，承包人不得单方面主张任何工期延长或费用增加。发包人减少施工内容的，对应价款直接从结算款中扣除，承包人无任何异议。

（4）按相关安全法规进行安全施工，遵守发包人施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现因施工安全措施不到位或者施工中造成双方及第三方安全事故，由承包人自行承担全部责任。

（5）工程交付发包人前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由承包人自费予以修复并按合同约定交付发包人，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（6）承包人应确保工程质量达到验收标准。隐蔽工程覆盖前48小时承包人应书面通知发包人验收，未经验收擅自覆盖的，发包人有权随时要求剥离检查，无论检查结果是否合格，剥离、检查及恢复的全部费用均由承包人承担，且工期不予顺延。

（7）对于已经进场的标的物，如发生第三方权益纠纷由承包人承担一切责任，发包人不承担任何责任。

（8）承包人在施工过程中形成的全部施工记录、检验检测资料、竣工资料等所有工程相关资料的所有权均归发包人所有，承包人应在竣工验收时一并提交完整的纸质版及电子版资料。

（9）承包人应按时足额支付农民工工资。

## 第九条：违约责任

1.因发包人原因未能按本合同约定进行竣工验收的，由发包人承担工程保管及风险责任；非因发包人原因导致的，由承包人承担。

2.发包人逾期付款的，导致施工无法进行，承包人应书面报监理及发包人批准后暂停施工。但发包人逾期付款的违约责任，以本合同明确约定的为准。

3.工程质量达不到约定标准，由承包人应自费返工（返工次数以一次为限）直至达到验收标准，并按合同总价款的3%支付违约金；若返工导致工期延误，承包人应另行承担每日合同价款千分之五的逾期违约金。

4.承包人应向发包人支付的违约金，由发包人在应付未付款中扣除，并书面通知承包人，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。

5.因承包人原因导致工期延误，乙方按照合同总价款的千分之五/天标准向发包人支付违约金；在不解除合同的情况下，该项违约金总额不超过合同总价款的20%；因承包人原因导致工期延误导致解除合同，按照第十一条相关约定执行。

6.承包人在施工过程中损坏预制桩、其他校园设施或财物的，除按发包人要求期限恢复原状或承担全额修复/赔偿费用外，还应按修复费用或受损财物价值的32倍向发包人支付惩罚性赔偿金，前述费用及赔偿金发包人有权直接从应付承包人的任何款项中扣除。

7.因一方违约，守约方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由违约方承担。

8.承包人存在以下情形之一的，发包人有权要求承包人支付合同总价款10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失：（a）未经发包人书面同意，将工程进行转包或违法分包的；（b）在施工中使用不合格材料、设备，或工程存在偷工减料的；（c）因承包人原因发生安全事故，导致发包人受到行政处罚或声誉损失的；（d）违反本合同附件一《农民工工资支付承诺》，发生农民工工资拖欠投诉、上访事件的。

## 第十条：转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

## 第十一条：合同终止

1.因解除而终止

（1）除法律法规另有强制性规定外，由于承包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行（承包人无发包人认可的正当理由在合同约定的开工日期，或者发包人要求进场10日内不进场或者无正当理由工期延后合同约定的工期15日）；或者承包人在收到发包人要求其纠正违约的通知（如承包人进场的材料或施工工艺等要求不符合发包人的采购要求，经发包人通知整改，承包人拒不整改的等）后仍不纠正其违约行为；或者承包人拒绝发包人增减或者调整相关施工内容，等相关情况。则发包人有权向承包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达承包人时生效，解除合同后，承包人按照合同金额的30%向发包人缴纳违约金，且发包人不对承包人已经完成的工程量进行结算和付款，且承包人同意，其已经完成的施工内容所有权无偿归发包人所有，以抵偿其应承担的违约金及给发包人造成的损失，由此产生的一切损失由承包人承担；若前述违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包人还应就差额部分承担全额赔偿责任。

（2）由于发包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果承包人认为本合同已无必要继续履行或发包人在收到承包人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则承包人有权向发包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达发包人时生效，发包人应向承包人支付双方确认已完成工作量的款项。

（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2.有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；

（2）本合同经各方协商一致而终止；

（3）法律法规规定终止的其他情形。

## 第十二条：关于变更、签证的相关约定

所有变更或签证须经发包人书面批准并加盖公章后方可实施，承包人未经书面同意擅自施工的变更内容不予结算。

1.对于变更或者签证，结算时对应的单价按下列规定调整

①投标书已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

②投标书已有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行；

③投标书中没有适用或类似的综合单价，在竣工结算审计时由审计单位按照相关计价办法确定综合单价，计算时按本工程的下浮比率同比例下浮，本工程的下浮比率为：（招标控制价－中标价－暂列金额）/（招标控制价－暂列金额）*100%。

2.发包人根据施工现场实际情况，有权增减或调整施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。当调整或者增加工程量时，在调整费用的同时，视调整或者增加工程量情况可以相应顺延合理工期（由发包人签证）。

3.工程量清单项目中特征描述不全的工序，如图集等或是常规工艺必需的工序，应包括在报价中，结算时不调整。

## 第十三条：竣工结算

1.承包人在本工程全部施工内容完成，竣工验收合格后28日内提交竣工结算资料。承包人提交竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书中应有完整的结算资料（变更、签证等应有详细编号）。在造价咨询单位审计过程中，发包人不再接受承包人提交的任何补充结算资料（包括但不限于图纸、签证变更单、价格凭证等），送审结算书遗漏的结算项目均视为承包人自愿放弃对应价款，发包人无需支付任何费用。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负）。结算资料包含内容详见发包人的《竣工结算管理办法》。

承包人提供的竣工资料及竣工图应真实有效与工程实际相符，如有不符，发包人有权让承包方重新整理，直至与实际相符。否则发包人将不予接收承包人报送的竣工结算申请和相关资料。

2.竣工结算审核

发包人竣工结算审核期限：在双方无争议的情况下，自收到承包人完整且符合发包人要求的结算资料6个月内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。结算审计完成后，承包人放弃对结算价款之外的任何款项的权利主张。

3.工程结算审计按下列规定支付审计费用：

承包人应认真编制竣工结算报告，不得高估冒算。承包人在递交结算审计资料时，均需作出审减率不超过 5%的审计承诺；审减率超过 5%， 在向施工单位付款前按下列标准扣减审计费： 1.建设工程项目净审减率超过 10%（含 10%）的，向施工单位支付工程款时按净审减额的 10%扣减审计费； 2.建设工程项目净审减率在 5%～10%之间的（含 5%），向施工单位支付工程款时按净审减额的 5%扣减审计费； 3.建设工程项目净审减率在 5%以内的，无需扣减审计费。

## 第十四条：适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

## 第十五条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

## 第十六条 ：合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：

1.发包人书面确认的工程变更单、签证单；

2.本合同及附件；

3.招标采购文件；

4.承包人提交的投标书；

5.承包人投标书的其他资料及承诺；

6.形成合同的其他有关文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

## 第十七条：其他

1.本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。

4.本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：523200005092002406     组织机构代码：

地址：江苏省徐州市潘安湖科教创新     地址：

区学院路1号

开户银行：中国银行股份有限公司       开户银行：

徐州师大支行

账号：510558223412                        账号：

年    月     日                       年      月       日

合同附件一：

农民工工资支付承诺

致：江苏师范大学科文学院

根据《中华人民共和国民法典》及《保障农民工工资支付条例》等规定，我方现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、我方是本工程范围内农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。

二、我方承诺按时按规支付农民工工资。

三、我方承诺所支付的农民工工资直接发放到农民工本人。

四、按照“总包负总责”的原则，若发生农民工因工资事宜上访事件，我方第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我方先行支付。

五、如发生农民工工资上访事件，在我方没有能力及时支付农民工工资的情况下，为切实保障农民工合法权益，我方愿意向学院提交农民工清单确认表，经学院审核后，由学院直接支付给我方确认的农民工或农民工代表，学院直接支付给农民工或农民工代表的款项视为已付项目工程款，在项目工程款支付时扣除相应款项。同时每发生一次上述事件，视为我方违约，发包人有权视情节严重程度扣除10%～50%的工程总款作为违约金，发包人有权优先从应付未付工程款、质保金等任何应付我方的款项中直接扣除前述违约金。

承诺方：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：